## Planificador de proyectos
QuickGift
| Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 16 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTOR | ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
ANA/MIGUEL | Levantamiento de información | 1 | 1 | 1 | 2 | 100%
ANA | Elaboración BPMN | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
ANA/MIGUEL | Requerimientos funcionales | 2 | 2 | 2 | 2 | 95%
ANA/MIGUEL | Diagrama de casos de uso | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
ANA/MIGUEL | control de versiones | 3 | 1 | 3 | 15 | 100%
FASE 1 | bar: PERIODOS 1 to PERIODOS 12
ANA/MIGUEL | Modelo entidad relacion | 2 | 2 | 3 | 2 | 100%
ANA/MIGUEL | Diccionario de datos | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
ANA/MIGUEL | Diagrama de clases | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
ANA/MIGUEL | Prototipo Mockups | 3 | 1 | 3 | 2 | 100%
ANA/MIGUEL | Normalización Base de datos | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
FASE 2
ANA | Identifiación del inventario | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
ANA | Informe de costos | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
ANA/MIGUEL | Desarrollo de base de datos | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
ANA/MIGUEL | Prototipo funcional | 5 | 3 | 5 | 4 | 95%
FASE 3
ANA | Manual Tecnico | 6 | 3 | 6 | 2 | 100%
ANA/MIGUEL | Pruebas de caja negra | 7 | 2 | 7 | 2 | 100%
ANA/MIGUEL | Migración de datos | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
FASE 4
ANA | Informe de proveedores | 9 | 2 | 9 | 3 | 100%
ANA/MIGUEL | Ficha tecnica | 10 | 2 | 11 | 3 | 95%
ANA/MIGUEL | Informe tecnico | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
ANA | Cuadro comparativo de proveedores | 11 | 1 | 11 | 2 | 100%
ANA/MIGUEL | Contrato de software | 12 | 1 | 12 | 1 | 100%
FASE 5
ANA/MIGUEL | Plan de aplicaciones de calidad | 12 | 1 | 13 | 2 | 100%