## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS
PROYECTO QUICKGIFT
Empresa: BAS COMPANY
Fecha de Evaluación:03/06/2020
|  | Niveles de importacina | baja | media | alta- importante
FASE | PROCESO |  | RIESGO | CODIGO
[5 empty] | DETERMINACIÓN DE IMPACTO | IMPACTO | NIVEL RIESGO
Fase de Análisis | Levantamiento de información |  | Recolección de información alejada de la vision del cliente | GT1 | Las categorias afectadas son: -Proceso - prototipo | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
| Elaboración BPMN |  | Realizar procesos que no generan optimización | GT2 | Las categorias afectadas son: -Proceso - Mapa de procesos de negocio | MODERADO | MEDIA
| Requerimientos funcionales y no funcionales |  | Implementación de requirimientos innecesarios o descartar requerimientos importantes | GT3 | Las categorias afectadas son: -Proceso - Documentación | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
| Diagrama de casos de uso |  | Implementar un modelo erroneo | GT4 | Las categorias afectadas son: -Comportamineto del usuario con el sistema | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
| caso de uso extendido |  | Implementar validaciones o procesos erroneos | GT5 | Las categorias afectadas son: -Proceso - diagrama de caso de uso | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
| Control de versiones |  | Perder información por culpa de acualizaciones | GT6 | Las categorias afectadas son: -Perdida y desconocimiento del sistema | MODERADO | MEDIA
Fase de diseño | Modelo entidad relacion |  | Vulnerabilidad de los datos | GT7 | Las categorias afectadas son: -Modelo de negocio | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
| Diccionario de datos |  | No constituye un riesgo | GT8 | N/A | MENOR | BAJO
| Diagrama de gantt |  | Desorganización administrativa empresarial | GT9 | Las categorias afectadas son: -Proceso - Mapa de procesos de negocio | MODERADO | MEDIA
| Diagrama de clases |  | Sistema funcional no optimizado | GT10 | Las categorias afectadas son: -Proceso - Analisis funcional | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
| Diagrama de despliegue |  | Falla de despliegue del sistema | GT11 | Las categorias afectadas son: -Proceso - Despliegue | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
| Prototipo de Mockups |  | No constituye un riesgo | GT12 | Las categorias afectadas son: -Vista del sistema | MENOR | BAJO
| Normalización Base de datos |  | Falla de optimización e integridad del modelo de negocio | GT13 | Las categorias afectadas son: -Calidad de modelo relacional | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
Fase de implementacion | Identificación del inventario |  | Perdida de enfoque, para el despliegue del sistema | GT14 | Las categorias afectadas son: -Analisis | MODERADO | MEDIA
| Informe de costos |  | Desconocimiento del presupuesto de inversión | GT15 | Las categorias afectadas son: -Analisis | MODERADO | MEDIA
| Desarrollo de la base de datos |  | Falla de todo el sistema funcional | GT16 | Las categorias afectadas son: -Base de datos, modelo de negocio | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
| Prototipo no funcional |  | No corrresponder a la vision del cliente | GT17 | Las categorias afectadas son: -Vista del sistema | MODERADO | MEDIA
Fase de pruebas | Manual Tecnico |  | Incongruencia en los archivos logicos del sistema | GT18 | Las categorias afectadas son: -Capacitación del usuario | MODERADO | MEDIA
| Pruebas caja negra |  | Fallo o baja optimización del codigo fuente | GT19 | Las categorias afectadas son: -Pruebas y optimización | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
| Pruebas caja blanca |  | Fallos del sistema de información | GT20 | Las categorias afectadas son: -Pruebas y optimización | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
| Migración de datos |  | Perdida de información | GT21 | Las categorias afectadas son: -Pruebas y optimización | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
| backups |  | Perdida de información | GT22 | Las categorias afectadas son: -Pruebas y optimización | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
fase de negociacion | Informe de proveedores |  | Fallo de comparación de precios para la inversion | GT23 | Las categorias afectadas son: -Negociación | MENOR | BAJO
| Ficha tecnica |  | Fallo en el despliegue del sistema | GT24 | Las categorias afectadas son: -Negociación | MENOR | BAJO
| Informe tecnico |  | No constituye un riesgo | GT25 | Las categorias afectadas son: -Negociación | MENOR | BAJO
| Cuadro comparativo de proveedores |  | Fallo de comparación de precios para la inversion | GT26 | Las categorias afectadas son: -Negociación | MENOR | BAJO
| Contrato de mantenimiento |  | No constituye un riesgo | GT27 | Las categorias afectadas son: -Negociación | MENOR | BAJO
| Contrato de software |  | No establecer parametros de alivios o protección legal | GT28 | Las categorias afectadas son: -Negociación | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
fase de calidad | Plan de calidad |  | El sistema pierde valor agregado | GT29 | Las categorias afectadas son: -Calidad | MAYOR | ALTA-IMPORTANTE
| Modelo ISO 27002 |  | Se pierde la certificación internacional de calidad | GT30 | Las categorias afectadas son: -Calidad | MODERADO | MEDIA
| Matriz de riesgo |  | No constituye un riesgo | GT31 | Las categorias afectadas son: -Calidad | MODERADO | MEDIA