## Hoja1
NUMERO | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | OBSERVACIÓN | SOLUCIÓN | ACTORES
FASE DE ANALISIS
| Levantamiento de información | 2020-03-13 | 2020-03-16 | Iconclusiones en la idea final | Reuniones constantes con el cliente | ANITA/MIGUEL
| Elaboración BPMN | 2020-03-11 | 2020-03-11 | Elección de modelo antiguo y mejorado | Implementación de ambos modelos | ANITA/MIGUEL
| Requerimientos funcionales y no funcionales | 2020-03-16 | 2020-03-18 | Desconocimiento de procesos tecnicos | Capacitación academica | ANITA/MIGUEL
| Diagrama de caso de uso | 2020-03-18 | 2020-03-20 | En su primera fase faltan procesos | Realizar inspección de procesos | ANITA/MIGUEL
| Caso de uso extendido | 2020-03-20 | 2020-03-20 | No se entiende puntos tecnicos del sistema | Consulta profesional | ANITA/MIGUEL
| Control de versiones | 2020-04-07 | 2020-04-14 | Falta de organización en el respositorio | Uso de herramienta github desktop | ANITA/MIGUEL
FASE DE DISEÑO
| Modelo entidad relación | 2020-03-20 | 2020-03-22 | REDISEÑO CONTINUO | Revisar levantamiento de información | ANITA/MIGUEL
| Diccionario de datos | 2020-03-20 | 2020-03-22 |  |  | ANITA/MIGUEL
| Diagrama de gantt | 2020-03-21 | 2020-03-21 | Problemas con herramienta PROJECT | Usar plantilla GANTT en excel | ANITA/MIGUEL
| Diagrama de clases | 2020-03-22 | 2020-03-24 | Se implementan clases innecesarías | Corrección en diagrama uml | ANITA/MIGUEL
| Diagrama de despliegue | 2020-03-24 | 2020-03-24 | Problemas con la ubicación del servidor |  | ANITA/MIGUEL
| Prototipo de Mockups |  |  | NO SE HA REALIZADO |  | ANITA/MIGUEL
| Normalización Base de datos | 2020-03-28 | 2020-03-28 | Debe revisarse conforme a los estandares | Comparación y revisión | ANITA/MIGUEL
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
| Identificación del inventario | 2020-04-01 | 2020-04-02 |  |  | Ana
| Informe de costos |  |  |  |  | Ana
| Desarrollo de la base de datos | 2020-03-28 | 2020-03-28 |  |  | Ana
| Prototipo no funcional | 2020-04-04 | 2020-04-10 | Configuración de maquetación y colores | Reuniones constantes con el cliente | Miguel
FASE DE PRUEBAS
| Manual Tecnico | 2020-05-18 | 2020-05-22 |  |  | ANITA/MIGUEL
| Pruebas caja negra | 2020-05-22 | 2020-05-23 |  |  | ANITA/MIGUEL
| Pruebas caja blanca | 2020-05-24 | 2020-05-26 |  |  | ANITA/MIGUEL
| Migración de datos | 2020-05-28 | 2020-08-29 |  |  | ANITA/MIGUEL
| backups |  |  | No se requiere backups manuales | El servidor web realiza automaticamente | ANITA/MIGUEL
FASE DE NEGOCIACIÓN
| Informe de proveedores | 2020-02-21 | 2020-02-21 | Problemas de cotización especiales | Buscar por diferentes medios | ANITA/MIGUEL
| Ficha tecnica | 2020-05-30 | 2020-05-30 |  |  | ANITA/MIGUEL
| Informe tecnico | 2020-03-01 | 2020-03-02 |  |  | ANITA/MIGUEL
| Cuadro comparativo de proveedores | 2020-02-28 | 2020-02-28 |  |  | ANITA/MIGUEL
| Contrato de mantenimiento |  |  |  |  | ANITA/MIGUEL
| Contrato de software |  |  |  |  | ANITA/MIGUEL
FASE DE CALIDAD
| PLAN DE APLICACIÓNDE CALIDAD | 2020-04-27 | 2020-04-27 | Dificultad para elegir el modelo adecuado | Acesoramiento | ANITA/MIGUEL
Note on B7: Miguel Angel Bautista Moreno: modificar requerimientos(login)
Note on C21: Miguel Angel Bautista Moreno: Consulta sobre el formato