## Hoja1
MATRIZ DE CALIDAD
|  |  |  | PROYECTO QUICKGIFT | [5 empty] | Entre el 70 % y 100% de alta calidad
|  |  |  | Empresa: BAS COMPANY | [5 empty] | Entre el 31 y 69 % de calidad
|  |  |  | Fecha de Evaluación:03/06/2020 | [5 empty] | Por debajo o igual del 30% de calidad
|  |  |  | Niveles de importacina |  |  | Alta | media | baja
|  | COMPONENTE |  |  |  |  | COMPLEJIDAD TOTAL
|  | FASE |  | PROCESOS | Porcentaje de peso | Porcentaje cumplido | Alta | media | baja
| 17% | Fase de Análisis | Levantamiento de información |  | 27% | 19.17% | 71
|  |  | Elaboración BPMN |  | 8% | 6.4% | 80
|  |  | Requerimientos funcionales y no funcionales |  | 24% | 21.6% | 90
13.94% |  |  | Diagrama de casos de uso |  | 15% | 12.75% | 85
|  |  | caso de uso extendido |  | 16% | 12% | 75
|  |  | Control de versiones |  | 10% | 9.5% | 95
|  |  | Porcentaje final |  | 100% | 82%
| 26% | Fase de diseño | Modelo entidad relacion |  | 50% | 35% | 70
|  |  | Diccionario de datos |  | 3% | 2.25% | 75
|  |  | Diagrama de gantt |  | 7% | 4% |  | 69
|  |  | Diagrama de clases |  | 20% | 14% | 70
21.17% |  |  | Diagrama de despliegue |  | 10% | 8% | 80
|  |  | Prototipo de Mockups |  | 8% | 0% |  | 40
|  |  | Normalización Base de datos |  | 2% | 1.4% | 70
|  |  | Porcentaje final |  | 100% | 81.42%
| 29% | Fase de implementacion | Identificación del inventario |  | 10% | 8% | 80
|  |  | Informe de costos |  | 10% | 7.5% | 75
21.32% |  |  | Desarrollo de la base de datos |  | 40% | 26% |  | 65
|  |  | Prototipo no funcional |  | 40% | 32% | 80
|  |  | Porcentaje final |  | 100% | 73.5%
| 11% | Fase de pruebas | Manual Tecnico |  | 40% | 30% | 75
|  |  | Pruebas caja negra |  | 15% | 4.5% |  |  | 30
6.49% |  |  | Pruebas caja blanca |  | 20% | 8% |  | 40
|  |  | Migración de datos |  | 10% | 7.5% | 75
|  |  | backups |  | 15% | 9% |  | 60
|  |  | Porcentaje final |  | 100% | 59%
| 7% | fase de negociacion | Informe de proveedores |  | 25% | 20% | 80
|  |  | Ficha tecnica |  | 17% | 7% |  | 40
|  |  | Cuadro comparativo de proveedores |  | 10% | 7.5% | 75
3.947% |  |  | Contrato de mantenimiento |  | 2% | 0.5% |  |  | 25
|  |  | Contrato de software |  | 31% | 21.39% |  | 69
|  |  | Porcentaje final |  | 100% | 56.39% | 80
|  |  | Modelo ISO 27002 |  | 80% | 64% | 80
| 10% | fase de calidad | Plan de calidad |  | 20% | 18% | 90
8.2% |  |  | Porcentaje final |  | 100% | 82%
75.06% | 100% |  |  |  | Nivel real de madurez: 72% | 72.39%