## Hoja1
NUMERO | ACTIVIDAD | INICIO | FIN | OBSERVACIÓN | SOLUCIÓN | ACTORES
FASE DE ANALISIS
| Levantamiento de información | 2020-03-13 | 2020-03-16 | Iconclusiones en la idea final | Reuniones constantes con el cliente | ANITA/MIGUEL
| Elaboración BPMN | 2020-03-11 | 2020-03-11 | Elección de modelo antiguo y mejorado | Implementación de ambos modelos | ANITA/MIGUEL
| Requerimientos funcionales y no funcionales | 2020-03-16 | 2020-03-18 | Desconocimiento de procesos tecnicos | Capacitación academica | ANITA/MIGUEL
| Diagrama de caso de uso | 2020-03-18 | 2020-03-20 | En su primera fase faltan procesos | Realizar inspección de procesos | ANITA/MIGUEL
| Caso de uso extendido | 2020-03-20 | 2020-03-20 | No se entiende puntos tecnicos del sistema | Consulta profesional | ANITA/MIGUEL
| Control de versiones | 2020-04-07 | 2020-04-14 | Falta de organización en el respositorio | Uso de herramienta github desktop | ANITA/MIGUEL
FASE DE DISEÑO
| Modelo entidad relación | 2020-03-20 | 2020-03-22 | REDISEÑO CONTINUO | Revisar levantamiento de información | ANITA/MIGUEL
| Diccionario de datos | 2020-03-20 | 2020-03-22 |  |  | ANITA/MIGUEL
| Diagrama de gantt |  |  |  |  | ANITA/MIGUEL
| Diagrama de clases | 2020-03-22 | 2020-03-24 | Se implementan clases innecesarías | Corrección en diagrama uml | ANITA/MIGUEL
| Diagrama de despliegue | 2020-03-24 | 2020-03-24 | Problemas con la ubicación del servidor |  | ANITA/MIGUEL
| Prototipo de Mockups |  |  | NO SE HA REALIZADO |  | ANITA/MIGUEL
| Normalización Base de datos | 2020-03-28 | 2020-03-28 | Debe revisarse conforme a los estandares | Comparación y revisión | ANITA/MIGUEL
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
| Identificación del inventario |  |  |  |  | Ana
| Informe de costos |  |  |  |  | Ana
| Desarrollo de la base de datos |  |  |  |  | Ana
| Prototipo no funcional |  |  |  |  | Ana
FASE DE PRUEBAS
Manual Tecnico
Pruebas caja negra
Pruebas caja blanca
Migración de datos
backups
FASE DE NEGOCIACIÓN
Informe de proveedores
Ficha tecnica
Informe tecnico
Cuadro comparativo de proveedores
Contrato de mantenimiento
Contrato de software
FASE DE CALIDAD
PLAN DE APLICACIÓNDE CALIDAD
Note on B7: Miguel Angel Bautista Moreno: modificar requerimientos(login)